## 変更契約書（記載例）
| 様式第２号 | [18 empty] | 【記載例】
工事請負変更契約書
収入 印紙
収入印紙は1部のみ貼付し、割印を押してください。
|  | 工事名 | [5 empty] | 令和００年度□□□工事
「2 解体工事に要する費用等」に増減がない場合は、この部分の行は削除して作成してください。
当初契約書と同じ
|  | 工事場所 | [5 empty] | 宇佐市△△△
|  | 変更契約事項 | [11 empty] | 減額の場合は朱書きしてください。
|  |  | 1 |  | 変更請負 |  |  |  | 減額 | 金 | １，０８０，０００円
[6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [10 empty] | 金 | ８０，０００円 |  |  | 「5 契約保証金」に増減がない場合や当初「免除」となっている場合等は、この行は削除して作成しください。 ※契約保証金については、請負代金額の増額が2割を超える変更を行おうとする場合で、変更後の請負代金額の1/12未満になるときは1/10以上になるよう増額変更の手続きが必要になります。この場合、変更後の契約の保証を証する書類の提出が必要です。(｢免除｣の場合でも同様です。)
(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に１１０
分の１０を乗じて得た額である。
[〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。]
|  |  | 2 |  | 解体工事に要する費用等 | [8 empty] | 別紙のとおり
|  |  |  | 〔注〕 |  | 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４
号）第９条第１項に規定する対象建設工事の場合は、（１）分別解体等の方法、（２）解
体工事に要する費用、（３）再資源化等をする施設の名称及び所在地、（４）再資源化等
に要する費用についてそれぞれ記入する。
|  | ２ | 3 |  | 工事内容は別紙変更設計書、仕様書、図書のとおりとする。
|  | ３ | 4 |  | 完成期限は、令和００年０月００日を令和００年△月△△日とする。
|  |  | 5 |  | 変更契約保証金は金２００，０００円を金２５０，０００円とする。
|  | ４ | 6 |  | その他原契約書、契約条項のとおり。
上記のとおり変更契約を締結し、契約書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自1
| 通を保有する。 | [11 empty] | 削除した場合はその下の番号を繰り上げて作成してください。 ※「1 変更請負金額」、「3 工事内容」及び「4 完成期限」に変更がない場合も同様に削除して作成してください。 ※変更契約書の作成は、訂正印での訂正ではなく基本様式の各項目を内容又は実情に応じて適宜変更し又は削除して作成してください。 ※不明な点がございましたら、担当監督員にお問い合わせてください。
|  | 令和 |  | ００ |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
空欄のまま提出してください。
[5 empty] | 発注者 | [8 empty] | 宇佐市長 〇〇 〇〇
[5 empty] | 受注者 |  |  |  | 住所 |  |  |  |  | 宇佐市０００
[9 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | ㈱□□□
[9 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 | △△△△ | [5 empty] | 「備考」は１ページ内に納まらなかった場合等、適時削除して作成してください。
備考 | １ | . | 工事を施工しない日又は工事を施工しない時間帯は、原契約書の記載内容に変更がある場合に
使用し、変更のない場合は抹消のこと
| ２ | . | 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し又は削除すること。
| ３ | . | 削除した場合はその下の番号を繰り上げること。
| ４ | . | 変更請負の額等の増減は、一方を抹消すること。なお、減額の場合は朱書のこと。
| ５ | . | 収入印紙は、1通だけ貼付すること。
印
印

## 工事変更【基本様式】(１０%)
様式第２号
工事請負変更契約書
工事名
工事場所
変更契約事項
|  |  | １ |  | 変更請負 |  |  | 増(減）額 |  | 金 |  |  | 円
[6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | 金 |  | 円
(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に１１０
分の１０を乗じて得た額である。
[〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。]
|  |  | ２ |  | 解体工事に要する費用等 | [5 empty] | 別紙のとおり
|  |  |  | 〔注〕 |  | 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４
号）第９条第１項に規定する対象建設工事の場合は、（１）分別解体等の方法、（２）解
体工事に要する費用、（３）再資源化等をする施設の名称及び所在地、（４）再資源化等
に要する費用についてそれぞれ記入する。
|  |  | ３ |  | 工事内容は別紙変更設計書、仕様書、図書のとおりとする。
|  |  | ４ |  | 完成期限は、令和 年 月 日を令和 年 月 日とする。
|  |  | ５ |  | 変更契約保証金は を とする。
|  |  | ６ |  | その他原契約書、契約条項のとおり。
上記のとおり変更契約を締結し、契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の
上、各自１通を保有する。
|  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | 発注者 | [9 empty] | 印
[5 empty] | 受注者 |  |  | 住所
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 印
備考 |  | １ | . | 工事を施工しない日又は工事を施工しない時間帯は、原契約書の記載内容に変更がある場合に
使用し、変更のない場合は抹消のこと
|  | ２ | . | 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し又は削除すること。
|  | ３ | . | 削除した場合はその下の番号を繰り上げること。
|  | ４ | . | 変更請負の額等の増減は、一方を抹消すること。なお、減額の場合は朱書のこと。
|  | ５ | . | 収入印紙は、1通だけ貼付すること。
Note on AJ32: 契約保証の増額も入れること

## 1-1増額（解体・契約保証なし）10%
様式第２号
工事請負変更契約書
工事名
工事場所
変更契約事項
|  |  | １ |  | 変更請負 |  |  | 増額 |  | 金 |  | 円
[6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |  |  |  |  | 金 |  | 円
(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に１１０
分の１０を乗じて得た額である。
[〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。]
|  |  | 2 |  | 工事内容は別紙変更設計書、仕様書、図書のとおりとする。
|  |  | 3 |  | 完成期限は、 年 月 日を 年 月 日とする。
|  |  | 4 |  | その他原契約書、契約条項のとおり。
上記のとおり変更契約を締結し、契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の
上、各自１通を保有する。
|  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | 発注者 | [8 empty] | 印
[5 empty] | 受注者 |  |  | 住所
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 印
備考 |  | １ | . | 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し又は削除すること。
|  | ２ | . | 削除した場合はその下の番号を繰り上げること。
|  | ３ | . | 変更請負の額等の増減は、一方を抹消すること。なお、減額の場合は朱書のこと。
|  | ４ | . | 収入印紙は、1通だけ貼付すること。

## 1-2増額（解体あり・契約保証なし）10%
様式第２号
工事請負変更契約書
工事名
工事場所
変更契約事項
|  |  | １ |  | 変更請負 |  |  | 増額 |  | 金 |  |  | 円
[6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | 金 |  | 円
(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に１１０
分の１０を乗じて得た額である。
[〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。]
|  |  | 2 |  | 解体工事に要する費用等 | [5 empty] | 別紙のとおり
|  |  |  | 〔注〕 |  | 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４
号）第９条第１項に規定する対象建設工事の場合は、（１）分別解体等の方法、（２）解
体工事に要する費用、（３）再資源化等をする施設の名称及び所在地、（４）再資源化等
に要する費用についてそれぞれ記入する。
|  |  | 3 |  | 工事内容は別紙変更設計書、仕様書、図書のとおりとする。
|  |  | 4 |  | 完成期限は、 年 月 日を 年 月 日とする。
|  |  | 5 |  | その他原契約書、契約条項のとおり。
上記のとおり変更契約を締結し、契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の
上、各自１通を保有する。
|  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | 発注者 | [9 empty] | 印
[5 empty] | 受注者 |  |  | 住所
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 印
備考 |  | １ | . | 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し又は削除すること。
|  | ２ | . | 削除した場合はその下の番号を繰り上げること。
|  | ３ | . | 変更請負の額等の増減は、一方を抹消すること。なお、減額の場合は朱書のこと。
|  | ４ | . | 収入印紙は、1通だけ貼付すること。

## 1-3増額（全てあり）10%
様式第２号
工事請負変更契約書
工事名
工事場所
変更契約事項
|  |  | １ |  | 変更請負 |  |  | 増額 |  | 金 |  |  | 円
[6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | 金 |  | 円
(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に１１０
分の１０を乗じて得た額である。
[〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。]
|  |  | 2 |  | 解体工事に要する費用等 | [5 empty] | 別紙のとおり
|  |  |  | 〔注〕 |  | 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４
号）第９条第１項に規定する対象建設工事の場合は、（１）分別解体等の方法、（２）解
体工事に要する費用、（３）再資源化等をする施設の名称及び所在地、（４）再資源化等
に要する費用についてそれぞれ記入する。
|  |  | 3 |  | 工事内容は別紙変更設計書、仕様書、図書のとおりとする。
|  |  | 4 |  | 完成期限は、 年 月 日を 年 月 日とする。
|  |  | 5 |  | 変更契約保証金は を とする。
|  |  | 6 |  | その他原契約書、契約条項のとおり。
上記のとおり変更契約を締結し、契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の
上、各自１通を保有する。
|  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | 発注者 | [9 empty] | 印
[5 empty] | 受注者 |  |  | 住所
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 印
備考 |  | １ | . | 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し又は削除すること。
|  | ２ | . | 削除した場合はその下の番号を繰り上げること。
|  | ３ | . | 変更請負の額等の増減は、一方を抹消すること。なお、減額の場合は朱書のこと。
|  | ４ | . | 収入印紙は、1通だけ貼付すること。

## 2-1減額（解体・契約保証なし）10%
様式第２号
工事請負変更契約書
工事名
工事場所
変更契約事項
|  |  | １ |  | 変更請負 |  |  | 減額 |  | 金 |  | 円
[6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |  |  |  |  | 金 |  | 円
(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に１１０
分の１０を乗じて得た額である。
[〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。]
|  |  | 2 |  | 工事内容は別紙変更設計書、仕様書、図書のとおりとする。
|  |  | 3 |  | 完成期限は、 年 月 日を 年 月 日とする。
|  |  | 4 |  | その他原契約書、契約条項のとおり。
上記のとおり変更契約を締結し、契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の
上、各自１通を保有する。
|  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | 発注者 | [8 empty] | 印
[5 empty] | 受注者 |  |  | 住所
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 印
備考 |  | １ | . | 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し又は削除すること。
|  | ２ | . | 削除した場合はその下の番号を繰り上げること。
|  | ３ | . | 変更請負の額等の増減は、一方を抹消すること。なお、減額の場合は朱書のこと。
|  | ４ | . | 収入印紙は、1通だけ貼付すること。

## 2-2減額 (契約保証なし）10%
様式第２号
工事請負変更契約書
工事名
工事場所
変更契約事項
|  |  | １ |  | 変更請負 |  |  | 減額 |  | 金 |  |  | 円
[6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | 金 |  | 円
(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に１１０
分の１０を乗じて得た額である。
[〔 〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。]
|  |  | 2 |  | 解体工事に要する費用等 | [5 empty] | 別紙のとおり
|  |  |  | 〔注〕 |  | 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４
号）第９条第１項に規定する対象建設工事の場合は、（１）分別解体等の方法、（２）解
体工事に要する費用、（３）再資源化等をする施設の名称及び所在地、（４）再資源化等
に要する費用についてそれぞれ記入する。
|  |  | 3 |  | 工事内容は別紙変更設計書、仕様書、図書のとおりとする。
|  |  | 4 |  | 完成期限は、 年 月 日を 年 月 日とする。
|  |  | 5 |  | その他原契約書、契約条項のとおり。
上記のとおり変更契約を締結し、契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の
上、各自１通を保有する。
|  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | 発注者 | [9 empty] | 印
[5 empty] | 受注者 |  |  | 住所
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 印
備考 |  | １ | . | 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し又は削除すること。
|  | ２ | . | 削除した場合はその下の番号を繰り上げること。
|  | ３ | . | 変更請負の額等の増減は、一方を抹消すること。なお、減額の場合は朱書のこと。
|  | ４ | . | 収入印紙は、1通だけ貼付すること。

## 3.増減なし（工期のみ）
様式第２号
工事請負変更契約書
工事名
工事場所
変更契約事項
|  |  | 1 |  | 完成期限は、 年 月 日を 年 月 日とする。
|  |  | 2 |  | その他原契約書、契約条項のとおり。
上記のとおり変更契約を締結し、契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の
上、各自１通を保有する。
|  | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 発注者 |  |  |  | 印
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  | 印
備考 |  | １ | . | 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し又は削除すること。
|  | ２ | . | 削除した場合はその下の番号を繰り上げること。
|  | ３ | . | 変更請負の額等の増減は、一方を抹消すること。なお、減額の場合は朱書のこと。
|  | ４ | . | 収入印紙は、1通だけ貼付すること。

## 3.増減なし（内容のみ）
様式第２号
工事請負変更契約書
工事名
工事場所
変更契約事項
|  |  | 1 |  | 工事内容は別紙変更設計書、仕様書、図書のとおりとする。
|  |  | 2 |  | その他原契約書、契約条項のとおり。
上記のとおり変更契約を締結し、契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の
上、各自１通を保有する。
|  | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 発注者 |  |  |  | 印
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  | 印
備考 |  | １ | . | 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し又は削除すること。
|  | ２ | . | 削除した場合はその下の番号を繰り上げること。
|  | ３ | . | 変更請負の額等の増減は、一方を抹消すること。なお、減額の場合は朱書のこと。
|  | ４ | . | 収入印紙は、1通だけ貼付すること。

## 3.増減なし（内容・工期あり）
様式第２号
工事請負変更契約書
工事名
工事場所
変更契約事項
|  |  | 1 |  | 工事内容は別紙変更設計書、仕様書、図書のとおりとする。
|  |  | 2 |  | 完成期限は、 年 月 日を 年 月 日とする。
|  |  | 3 |  | その他原契約書、契約条項のとおり。
上記のとおり変更契約を締結し、契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の
上、各自１通を保有する。
|  | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 発注者 |  |  |  | 印
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  | 印
備考 |  | １ | . | 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し又は削除すること。
|  | ２ | . | 削除した場合はその下の番号を繰り上げること。
|  | ３ | . | 変更請負の額等の増減は、一方を抹消すること。なお、減額の場合は朱書のこと。
|  | ４ | . | 収入印紙は、1通だけ貼付すること。