## 一覧表
工 事 書 類 一 覧 表 （営繕工事）
|  |  | 工 事 名： |  | 令和２年度
|  |  | 工事場所： |  | 宇佐市
|  |  | 工 期： |  | 2020-12-01 |  |  | ～ | 2021-11-30
工事書類の種類 |  |  |  | ※ 様 式 | 位置付け |  | 提出/提示 チェック欄 | 備 考
作成 時期 | 番 号 | 書類名称 | 書類作成 の根拠 |  | 提出 | 提示 |  |  |  | 書類作成 の根拠
[5 empty] | 監督員 | 受注者 保管 |  |  |  |  | 標仕：公共建築工事標準仕様書（建築工事編）
工 事 着 手 前 | 1 | 工事打合せ簿 ＜合同現地確認＞ | - | ◆ | 〇
| 2 | 工事打合せ簿 ＜設計図書の照査結果＞ | 契約約款 | ☆ | 〇 |  |  |  |  | 契約約款
| 3 | 工事打合せ簿 ＜総合施工計画書＞＜実施工程表＞ | 標準仕様書 | - | 〇 |  |  |  |  | 標仕1.2.2 標仕1.2.1
| 4 | 工事打合せ簿 ＜着工前測量結果＞ | - | - | 〇 |  |  |  | 監督員協議による
| 5 | 工事用製本図面 | 特記仕様書 | - | 〇 |  |  |  | 監督員協議による | 特記仕様書
| 6 | 工事打合せ簿 ＜施工体制台帳（施工体系図含む）の写し＞ | 標準仕様書 | ☆ | 〇 |  |  |  | 下請契約後速やかに 内容に変更が生じた場合はその都度 | 標仕1.1.5
| 7 | 工事打合せ簿 ＜工種別施工計画書＞ | 標準仕様書 | - | 〇 |  |  |  | 施工開始までに | 標仕1.2.2
| 8 | 工事打合せ簿 ＜各種施工図＞ | 標準仕様書 | - | 〇 |  |  |  | 施工開始までに | 標仕1.2.3
| 9 | 工事打合せ簿 ＜材料承諾＞ | 標準仕様書 | - | 〇 |  |  |  | 使用するまでに | 標仕1.4.2
| 10 | 工事打合せ簿 ＜各種届出等＞ | 標準仕様書 | - | ○ |  |  |  |  | 標仕1.1.3
施 工 中（随時） | 11 | 工事打合せ簿 ＜承諾、協議、提出、報告、通知＞ | 標準仕様書 | ◆ | 〇 |  |  |  | 工事完成時に一覧表を添付 | 標仕1.2.4
| 12 | 工事打合せ簿 ＜施工体制台帳（施工体系図含む）の写し＞ | 標準仕様書 | ☆ | 〇 |  |  |  | 下請契約後速やかに 内容に変更が生じた場合はその都度 | 標仕1.1.5
| 13 | 工事打合せ簿 ＜工種別施工計画書＞ | 標準仕様書 | - | 〇 |  |  |  | 施工開始までに | 標仕1.2.2
| 14 | 工事打合せ簿 ＜各種施工図＞ | 標準仕様書 | - | 〇 |  |  |  | 施工開始までに | 標仕1.2.3
| 15 | 工事打合せ簿 ＜材料承諾＞ | 標準仕様書 | - | 〇 |  |  |  | 使用するまでに | 標仕1.4.2
| 16 | 工事打合せ簿 ＜段階確認立会結果＞ | 標準仕様書 | - | 〇 |  |  |  | 確認立会後速やかに 工事完成時に一覧表を添付 | 標仕1.2.4 標仕1.5.5
| 17 | 工事打合せ簿 ＜各種試験成績書、化学物質の濃度測定＞ | 標準仕様書 | - | 〇 |  |  |  |  | 標仕1.4.5 標仕1.5.9
| 18 | 工事打合せ簿 ＜休暇期間中の緊急連絡体制届＞ | - | ◆ | 〇 |  |  |  | 年末年始、お盆 等 自社様式等でも可 | 標仕1.3.5
施 工 中（定期） | 19 | 工事打合せ簿 ＜工事報告書＞ | 標準仕様書 | ◆ | 〇 |  |  |  | 毎月（翌月の5日まで） | 標仕1.2.4
| 20 | 定例会議資料 | - | ◆ | 〇 |  |  |  | 監督員協議による | -
| 21 | 工事打合せ簿 ＜月間工程表＞ | 標準仕様書 | ◆ | 〇 |  |  |  | 監督員協議による | 標仕1.2.4
| 22 | 工事打合せ簿 ＜週間工程表（３週）＞ | 標準仕様書 | ◆ | 〇 |  |  |  | 監督員協議による | 標仕1.2.4
※様式については， ☆：県様式 ★：参考様式 ◆：宇佐市様式 －：任意様式
工 事 完 成 時 | 23 | 製本完成図面 ＜完成図、施工図、CADデータ＞ | 標準仕様書 | - | 〇 |  |  |  |  | 標仕1.7.2
| 24 | 写真管理資料 | 標準仕様書 | - | 〇 |  |  |  | 営繕工事写真撮影要領 | 標仕1.2.4
| 25 | 保全に関する資料 | 標準仕様書 | - | 〇 |  |  |  |  | 標仕1.7.3
| 26 | 各種保証書 | - | - | 〇 |  |  |  |  | -
| 27 | 鍵及び鍵リスト | - | - | 〇 |  |  |  |  | -
| 28 | その他資料 ＜過積載防止取組み＞ | - | ☆ | 〇 |  |  |  |  | ー
| 29 | その他資料 ＜建退共受け払い簿の写し＞ | H11.3.18付建設省 厚経労発第24号 | ★ | 〇 |  |  |  | 宇佐市の参考様式も可 | H11.3.18付建設省 厚経労発第24号
| 30 | その他資料 ＜COBRIS工事登録証明書＞ | 標準仕様書 | - | 〇 |  |  |  |  | 標仕1.1.4
| 31 | その他資料 ＜創意工夫、地域への貢献等＞ | - | ☆ | 〇
| 32 | その他資料 ＜総合評価履行報告書（技術提案、技能者活用）＞ | - | ☆ | 〇
工 事 完 成 時 | 33 | 品質証明資料 ＜社内検査記録＞ | - | - |  | 〇 |  |  |  | ー
| 34 | 安全管理資料 ＜社内定例会議等＞ | - | - |  | 〇 |  |  |  | ー
| 35 | 安全管理資料 ＜社内パトロール実施記録一覧表＞ | - | ☆ |  | 〇 |  |  |  | ー
| 36 | 活動報告書 ＜災害防止協議会、工事関係者連絡会議＞ | - | ☆ |  | 〇 |  |  |  | 標仕1.3.7 | 監理指針 1.3.7(3)(ｴ)(a)
| 37 | 安全管理資料 ＜災害防止協議会、工事関係者連絡会議の実施資料＞ | - | - |  | 〇
| 38 | 活動報告書 ＜安全教育・訓練等＞ | - | ☆ |  | 〇
| 39 | 安全管理資料 ＜安全教育・訓練等の実施資料＞ | - | - |  | 〇
| 40 | 活動報告書 ＜新規入場者教育＞ | - | ☆ |  | 〇
| 41 | 安全管理資料 ＜新規入場者教育の実施資料＞ | - | - |  | 〇
| 42 | 安全管理資料 ＜安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ記録＞ | - | - |  | 〇 |  |  |  | ー
| 43 | 安全管理資料 ＜機械等点検整備記録＞ | 安衛則 第167～170条 | - |  | 〇 |  |  |  | 安衛則 第167～170条
| 44 | 安全管理資料 ＜その他各種点検記録＞ | 標準仕様書 | - |  | 〇 |  |  |  | 標仕1.3.7 | 監理指針 各工種ごとに有
| 45 | 建設副産物資料 ＜（収集・運搬、処分）委託契約書＞ | ー | - |  | 〇 |  |  | 施工計画書に添付の場合は完成時不要 | 施工計画書 作成要領 | 解体供仕 1.2.2
| 46 | 建設副産物資料 ＜（収集・運搬、処分）許可書の写し＞ | ー | - |  | 〇 |  |  | 施工計画書に添付の場合は完成時不要 | 施工計画書 作成要領 | 解体供仕 1.2.2
| 47 | 建設副産物資料 ＜計量伝票、マニフェスト＞ | 標準仕様書 | - |  | 〇 |  |  |  | 標仕1.1.13 標仕1.3.11
| 48 | その他資料 ＜建退共（出面表、辞退届、受領書）＞ | ー | - |  | 〇 |  |  |  | ー
| 49 | その他資料 ＜関係機関協議＞ | ー | - |  | 〇 |  |  | 施工中に提出した場合は完成時不要 | ー
| 50 | その他資料 ＜地元説明等＞ | ー | - |  | 〇 |  |  | 施工中に提出した場合は完成時不要 | ー
| 51 | その他資料 ＜元請－下請間の検査、引受書＞ | ー | ★ |  | 〇 |  |  |  | ー
※様式については， ☆：県様式 ★：参考様式 ◆：宇佐市様式 －：任意様式
Note on E9: クリックで様式にジャンプ
Note on H6: チェック欄の使い方①：施工計画書打合せ時に、どの書類をどのように提出/提示する予定かを監督員と確認するために使用 ②：工事完成時に、どの書類をどのように提出/提示したかを明示するために使用 （印刷して、工事完成図書に付ける。）

## 合同現地確認
合 同 現 地 確 認 一 覧 表
実施日 ： |  | 令和 | 12 | 年 | 12 | 月 | 12 | 日
番号 | 現地確認事項 | [7 empty] | 受発注者確認結果
1 | （例）起終点位置確認 | [7 empty] | －
2 | （例）No.23付近の電柱の移転時期 | [7 empty] | 発： | 九電に確認→11月中旬予定
3 | （例）No.50付近店舗前の施工方法 | [7 empty] | 受： | 具体な施工計画を検討
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 設計図書の照査結果
設 計 図 書 の 照 査 結 果 一 覧 表
約款18条 第1項 | 照査項目 |  | 照査結果
第1号 | 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない。 |  | 該当 | 非該当
第2号 | 設計図書に誤謬又は脱漏がある。 （設計図書に誤りがある又は設計図書に表示すべきことが表示されていない。） |  | 該当 | 非該当
第3号 | 設計図書の表示が明確でない。 （表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事の施工に当たってどのように施工してよいか判断がつかない。） |  | 該当 | 非該当
第4号 | 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的（※1）又は人為的（※2）な施工条件と実際の工事現場が一致しない。 |  | 該当 | 非該当
| ※1 | 掘削する地山の高さ、埋立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸等の形状、地質、湧水の有無又は量、地下水の水位、立木等の除去すべき物の有無 など
| ※2 | 地下埋設物、地下工作物、土取（捨）場、工事用道路、通行道路、工事に関係する法令 など
第5号 | 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態（※3）が生じた。 |  | 該当 | 非該当
| ※3 | 一部に軟弱地盤や転石がある、酸欠又は有毒ガスの噴出等がある、予想し得なかった騒音規制、交通規制、埋蔵文化財の発見、住民運動、環境運動 など
なお、照査を行った結果、「該当」があった事項については、別添のとおり資料を添付し、確認を求めます。

## 施工計画書ﾁｪｯｸﾘｽﾄ (hidden)
当 初 施 工 計 画 書 チ ェ ッ ク リ ス ト
本シートは、当初施工計画段階において、受発注者がともに確認すべき最低限の事項をチェックするためのものである。 確認事項は、必要に応じて適宜追加すること。受注者は、当初施工計画書作成時に下記事項についてチェックし、提出時に、監督員に説明し、確認を受けて発注者欄にチェックを記入してもらい、本シートを施工計画書の表に添付して提出すること。
番 号 | 確認事項 |  |  | 確認欄 |  | 備考
|  |  |  | 受注者 | 発注者
1 | 施工計画に先立ち、設計図書の照査、合同現地踏査、地下埋設物・架空線等調査を行い、その結果を書面で提出しているか |  |  | □ | □ |  | 1 | 施工計画書が、設計図書の照査結果等を反映したものにするべきであるため、前記を提出しているか確認するもの。
2 | 現地着手前に提出されているか |  |  | □ | □ |  | 2 | 共通仕様書に基づき、工事着手前に提出しているか確認するもの。
3 | 必要事項が記載されているか |  |  | □ | □ | ※設計額500万円未満の工事は(4)(5)(7)(8)(12)(13)(15)を省略可能 | 3 | 共通仕様書に基づき、必要事項が記載されているか確認するもの。
(1)工事概要、(2)計画工程表、(3)現場組織表、(4)指定機械、(5)主要船舶・機械、(6)主要資材、(7)施工方法、(8)施工管理計画、(9)安全管理、(10)緊急時の体制及び対応、(11)交通管理、(12)環境対策、(13)現場作業環境の整備、(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法、(15)その他
4 | 品質管理計画について、 | [5 empty] | 4
|  | ・ | 必要な工種が記載されているか | □ | □ |  |  | ・品質管理基準に基づき、必要な工種が記載されているか確認するもの。
|  | ・ | 基準で定められた頻度となっているか、あるいは監督員と協議により頻度を定めたか | □ | □ | ※原則、基準で定められた頻度 |  | ・必要以上の管理（管理基準以上の管理）をする必要がないことを、受発注者で確認するもの。また、基準以上の管理をする場合は、その管理頻度を発注者と協議するもの。
（ここでしっかり確認することで、例えば検査時に検査員から少ないと言われても、施工計画段階で監督員と確認し、その頻度は満足していますと言える。）
|  | ・ | 基準にないものについて、監督員と協議により定めたか | □ | □ |  |  | ・共通仕様書に基づき、基準に定められていないものについて、監督員と協議、確認するもの。
5 | 出来形管理計画について、 | [5 empty] | 5
|  | ・ | 必要な工種、項目が記載されているか | □ | □ |  |  | ・出来形管理基準に基づき、必要な工種が記載されているか確認するもの。
|  | ・ | 基準で定められた頻度となっているか、あるいは監督員と協議により頻度を定めたか | □ | □ | ※原則、基準で定められた頻度 |  | ・必要以上の管理（管理基準以上の管理）をする必要がないことを、受発注者で確認するもの。また、基準以上の管理をする場合は、その管理頻度を発注者と協議するもの。
（ここでしっかり確認することで、例えば検査時に検査員から少ないと言われても、施工計画段階で監督員と確認し、その頻度は満足していますと言える。）
|  | ・ | 基準にないものについて、監督員と協議により定めたか | □ | □ |  |  | ・共通仕様書に基づき、基準に定められていないものについて、監督員と協議、確認するもの。
6 | 写真管理計画について、 | [5 empty] | 6
|  | ・ | 必要な工種、項目が記載されているか | □ | □ |  |  | ・写真管理基準に基づき、必要な工種が記載されているか確認するもの。
|  | ・ | 基準で定められた頻度となっているか、あるいは監督員と協議により頻度を定めたか | □ | □ | ※原則、基準で定められた頻度 |  | ・必要以上の管理（管理基準以上の管理）をする必要がないことを、受発注者で確認するもの。また、基準以上の管理をする場合は、その管理頻度を発注者と協議するもの。
（ここでしっかり確認することで、例えば検査時に検査員から少ないと言われても、施工計画段階で監督員と確認し、その頻度は満足していますと言える。）
|  | ・ | 基準にないものについて、監督員と協議により定めたか | □ | □ |  |  | ・共通仕様書に基づき、基準に定められていないものについて、監督員と協議、確認するもの。
7 | 段階確認の内容、予定時期、立会の連絡方法等について、監督員の確認を受けたか |  |  | □ | □ |  | 7 | 共通仕様書に基づき、段階確認の種類、内容、予定時期について確認するもの。また、立会日時の連絡について、方法（電話、ﾒｰﾙ等）や時期（１週間前なのか、３日前なのか、前日なのか等）を、受発注者で確認するもの。
8 | 社内検査を行う場合、組織表、社内規格値、社内管理基準（検査項目、検査方法、検査計画、検査要領）が記載されているか |  |  | □ | □ |  | 8 | 社内検査を行う場合、必要事項が記載されているかを確認するもの。
9 | 安全管理、交通管理計画について、当該現場にて特に留意する事項等について、監督員の確認を受けたか |  |  | □ | □ |  | 9 | 安全対策（交通管理含む。）について、現場にて特に留意することを受発注者で共有するもの。
10 | 夏場に施工がある場合、熱中症対策の具体的な方法が記載されているか |  |  | □ | □ |  | 10 | 夏場に施工がある場合、熱中症対策の具体的な方法を確認するもの。
11 | 緊急時の連絡体制について、休日・祝日の連絡体制も含め、監督員の確認を受けたか |  |  | □ | □ |  | 11 | 特に土日・祝日の連絡方法等について、受発注者で確認しておくもの。
12 | 環境対策について、騒音振動やほこり対策、事業損失対策等について、監督員の確認を受けたか |  |  | □ | □ |  | 12 | 地元対策等について、現場にて特に留意することを受発注者で共有するもの。
13 | 再生資源利用計画書、利用促進計画書が入力され、添付されているか |  |  | □ | □ |  | 13 | 共通仕様書に基づき、計画書が添付されているかを確認するもの。
14 | 総合評価における履行義務のある技術提案等について、特記仕様書に記載の施工計画、履行確認、検査方法、技能者の活用計画等が記載されているか |  |  | □ | □ |  | 14 | 特記仕様書に基づき、履行義務のある技術提案等についての施工計画、履行確認、検査の方法、その他必要事項が記載されているか確認するもの。
15 | 「工事書類簡素化の手引き」の内容について、監督員と確認したか |  |  | □ | □ |  | 15 | 当面は、簡素化の手引きを受発注者ともに印刷したものを持参し、本打合せ時に受発注者双方で内容を確認して、”不要な書類は求めない”、”作成しない”を徹底するようにするもの。
16 | その他（ ） |  |  | □ | □ |  | 16 | その他、確認しておきたい事項があれば、適宜追加すること。
Note on S6: 印刷、確認後、手書きで「✔」を記入 対象外の場合は、「－」を記入
印刷範囲外に記載した内容を確認してください↓

## 工事打合せ簿・指示書 一覧表
工事打合せ簿・指示書 一覧表
工事名 ： |  | 令和２年度
番号 | 日付 |  | 内容 | 指示 | 協議 | 通知 | 承諾 | 提出 | 届出 | 他
1 | 2020-01-01 |  | 合同現地踏査結果について |  |  |  |  | ○
2 | 2020-01-02 |  | 設計図書の照査結果について |  |  |  |  | ○
3 | 2020-01-03 |  | 地下埋設物・架空線等調査結果について |  |  |  |  | ○
4 | 2020-01-04 |  | 施工計画書について |  |  |  |  | ○
5 | 2020-01-05 |  | 着工前測量結果について |  |  |  |  | ○
6 | 2020-01-06 |  | 施工体制台帳の提出について |  |  |  |  | ○
7 | 2020-01-07 |  | 各種許可書の写しについて |  |  |  |  | ○
8 | 2020-01-08 |  | 工事で使用する材料の承認について |  |  |  | ○
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
※情報共有システムを利用する場合は、この限りでない。

## 工事打合せ簿
様式第１号（第６条関係） | [15 empty] | 受 付 印
| 部長 |  | 工事主管 課長 |  |  | 工事主管 係総括 |  | 予算主管 課長 |  |  | 予算主管 係総括
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  |  | 発注者 |  |  |  | 受注者 |  |  | 発議年月日 |  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
発議事項 |  |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  | 提出 |  |  | 報告 |  |  | 通知 |  | 立会
|  |  |  | 確認 |  |  | その他（ ）
工事名 |  |  |  | 令和２年度
工事場所 |  |  |  | 宇佐市
（内容）
【監理者】
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
処理・内容 |  | 上記について |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 |  | 報告 |  | 通知
| 発注者 |  |  |  |  | 立会 |  | 確認 | [5 empty] | します。
[10 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
（内容）
受注者
|  |  |  | 監督員 （正） |  |  | 監督員 （副） |  |  |  |  | 工事 監理者 |  |  | 現場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 休暇期間中の緊急連絡体制届（参考）
休暇期間中の緊急連絡体制届
| 工事名 |  | 令和２年度
| 工事場所 |  | 宇佐市
| 現場代理人 |  | ○○
| 主任技術者 |  | ○○
| 監督職員 |  | 〇〇課 〇〇、〇〇
| 休暇期間 |  | 2020-12-01 |  |  | ～ | 2021-11-30
年月日 | 令和○○年〇月
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
作業内容 | 通常業務 | 通常業務 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 通常業務 | 通常業務 | 通常業務
|  |  |  | パトロール |  | パトロール |  | パトロール
緊急時連絡表
氏 名 |  | 担当 |  | 携帯電話 |  | 自宅電話
現場代理人
安全担当
巡回担当
現場巡視日程表
日 付 |  | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日
巡視員名
巡視時間

## 工事打合せ簿(工事報告書)
様式第１号（第６条関係） | [17 empty] | 受 付 印
| 部長 |  |  | 工事主管 課長 |  |  | 工事主管 係総括 |  |  | 予算主管 課長 |  |  | 予算主管 係総括
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  |  |  | 発注者 |  |  |  |  | 受注者 |  |  | 発議年月日 |  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
発議事項 |  |  |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 |  |  | 報告 |  |  | 通知 |  | 立会
[5 empty] | 確認 |  |  | その他（ ）
工事名 |  |  |  |  | 令和２年度
工事場所 |  |  |  |  | 宇佐市
（内容）
|  | 工事報告書 |  |  |  | （ |  | 月 | ）
|  |  | 工事施工記録書 | [6 empty] | 材料搬入報告書
|  |  | 工事履行報告書 | [6 empty] | 月間工程表（次月）
現況写真
【監理者】
| 添付図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
処理・内容 |  | 上記について |  |  |  |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 |  | 報告 |  | 通知
| 発注者 | [5 empty] | 立会 |  |  | 確認 | [5 empty] | します。
[12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
（内容）
受注者
[5 empty] | 監督員 （正） |  |  | 監督員 （副） | [5 empty] | 工事 監理者 |  |  | 現場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 工事報告書 (工事施工記録書（参考）)
工 事 施 工 記 録 書 |  |  |  |  | 凡例 | ○晴 ◎曇
●雨 □雪
月日 | 曜日 | 天気 | 気温高低 | 工 事 内 容
1 | 月
2 | 火
3 | 水
4 | 木
5 | 金
6 | 土
7 | 日
8 | 月
9 | 火
10 | 水
11 | 木
12 | 金
13 | 土
14 | 日
15 | 月
16 | 火
17 | 水
18 | 木
19 | 金
20 | 土
21 | 日
22 | 月
23 | 火
24 | 水
25 | 木
26 | 金
27 | 土
28 | 日
29 | 月
30 | 火
31 | 水
備考

## 工事報告書 (材料搬入報告書（参考）)
材料搬入報告書
| 工事名 |  | 令和２年度
月 | 日 | 材料名 |  | 規格 | 数量 | 確認
備考
※材種別に記入すること。

## 工事報告書（工事履行報告書（参考））
工 事 履 行 報 告 書
工事名 |  | 令和２年度 | [6 empty] | 会社名
工期 |  | 2020-12-01 |  |  |  |  | ～ | 2021-11-30
日付 |  | 2020-03-03 |  |  |  |  | （ | 2 |  | 月分）
月 別 |  |  |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  |  | 備 考
（記事欄）
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
|  |  | ○月 |  | ○月 | ○月 |  | ○月 |  |  | ○月 |  | ○月 | ○月
進度／月
※実施は赤線で記入すること

## 定例会議議事録
第 １ 回 定例会議
| 工事名 |  | 令和２年度
| 日時 |  | 令和○○年○○月○○日 （ ） １０：００
| 場所 |  | 宇佐市
| 出席者 |  | 建築住宅課 | □前田 □佐々木 □中西
|  |  | 監理者 | ㈱○○ | □○○
|  |  | 建築 | ㈱○○ | □○○
|  |  | 電気 | ㈱○○ | □○○
|  |  | 機械 | ㈱○○ | □○○
議 題 |  | 検 討 事 項 |  |  |  |  | 回 答
①前回議事録の確認
②工事の進捗状況に関する事項 |  | （工程表により説明）
|  | ８／○ 着手前立会及び顔合わせ |  |  |  | 各位
③近隣に関する事項 |  | 苦情など特になし
④安全に関する事項 |  | 第三者災害防止
重機作業注意
朝礼（ＫＹ活動）、新規入場者教育
〇日：災害防止協議会
⑤宇佐市よりの連絡事項
（建築住宅課） |  | ○○支所：桜の木幹伐採 |  |  |  | ○○建設 | 承諾
|  | 建築住宅課：市産材利用のお願い |  |  |  |  | 承諾
|  | 現場代理人の常駐 |  |  |  |  | 承諾
|  | 工事監理者及び施工業者との調整のお願い |  |  |  |  | 承諾
|  |  | 工期の厳守 |  |  |  | 承諾
消防本部：後日解体工事発注のため調整のお願い
|  | 電気メーターについて |  |  |  | ○○建設 | 調査
⑥監理者よりの連絡事項 |  | 工程表について、土日、各日単位、工期、備考欄（工程会議、検査立会、行事）
|  | 、現場代理人、監理者、監督員欄を記入すること |  |  |  | ○○建設 | 承諾
|  | 施工計画書、施工図及び材料承認の事前提出 |  |  |  |  | 承諾
|  | 電話線の移動可能か確認 |  |  |  | ○○建設 | 調査
⑦施工業者より連絡事項 |  | あいさつまわりについて |  |  |  | ○○建設 | 承諾
|  | 外壁サイディング色決め（分科会） |  |  |  | 市、監理 | 決定
⑧その他
・次回工程会議日時 令和○○年○○月○○日 AM・PM ○○：○○
・次々回工程会議日時 令和○○年○○月○○日 AM・PM ○○：○○
議 題 |  | 検 討 事 項 |  |  |  |  | 回 答
分科会
前回の確認及び
提出書類 |  | ８／○ 協議書
８／○ 承認図
①施工図、施工計画書 |  | 外壁サイディング色決め |  |  |  | 市、監理 | ○○-○○
施工要領に関する事項
②その他
今回質疑事項
Note on A2: 添付資料 ・前回会議録 ・３週工程表 ・月間工程表（月末の定例会のみ） ※事前に会議資料を工事監理者に確認してもらう

## 月間工程
月間予定工程表 | [23 empty] | 工事名： | 令和２年度
施工者：
| 月 | ○月 | [30 empty] | 備 考
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
|  |  | 工程会議 |  |  |  | 材料検査 |  |  | 工程会議 | [6 empty] | 工程会議 |  |  |  | 配筋検査 |  |  | 工程会議
Note on A1: 月の最終工程会議に提出
Note on AH4: ・安全関係活動について ・予定日 ・参加予定者

## ３週工程
工事名： | 令和２年度 | [13 empty] | 工期
工事実施状況報告書 | [12 empty] | 期間 |  | 令和 年 月 日～令和 年 月 日
工事区分 | 作業内容 |  | 先週工程 | [6 empty] | 今週工程 | [6 empty] | 来週工程 | [6 empty] | 記 事
|  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | 曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
（この日が工程会議日となるように）
本体工事 | 足場工事 | [22 empty] | 2日○時
安全衛生協議会
型枠工事
４日○時
| コンクリート | [22 empty] | 材料検査
12日○時
配筋検査
電気設備工事
機械設備工事
安全目標 |  | 先週工程 1 月: 転倒防止、整理整頓; 今週工程 8 月: 高所作業、安全帯の使用; 来週工程 15 月: 上下作業の落下物注意
安全当番 |  | 先週工程 1 月: ○○建設; 今週工程 8 月: ○○工業; 来週工程 15 月: ○○組 | 令和○年○月○日
重機作業工程 |  | 先週工程 2 火: （記載内容）
|  | 先週工程 2 火: クレーン、ポンプ等 | ○○建設会社
備 考 |  | 先週工程 2 火: 工程会議; 先週工程 4 木: 材料検査; 今週工程 8 月: 工程会議; 今週工程 12 金: 配筋検査; 来週工程 16 火: 工程会議 | 現場代理人
○○ ○○
Note on A27: 工程会議・検査等の予定を記入してください

## 施工体制台帳（作成例）
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳（作成例）
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 施工体制台帳（様式例-3）
《参 考》 | [14 empty] | 年月日：
施工体制台帳 様式例-3
再 下 請 通 知 書
直近上位 注文者名
【報告下請負業者】
住 所
元請名称
会 社 名
代表者名
<<自社に関する事項>>
工事名称 及び 工事内容
工 期 |  | 自 | 年 月 日 | [5 empty] | 注文者との 契 約 日 |  | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[7 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
[7 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
監 督 員 名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
現場代理人名 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | ※専門技術者名
※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資 格 内 容
| 資 格 内 容 | [8 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
※ [主任技術者、専門技術者の記入要領] 1 主任技術者の配置状況について[専任・ 非専任]のいづれかに○印を付すること。 2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施 工の場合等でその工事に含まれる専門工事 を施工するために必要な主任技術者を記載 する。(一式工事の主任技術者が専門工事の 主任技術者としての資格を有する場合は専 門技術者を兼ねることができる。) 複数の専門工事を施工するために複数の 専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて 全員を記載する。
3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで 記入する) (1)経験年数による場合 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)その他 10年以上の実務経験 (2)資格等による場合 1)建設業法「技術検定」 2)建築士法「建築士試験」 3)技術士法「技術士試験」 4)電気工事士法「電気工事士試験」 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 6)消防法「消防設備士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
※［健康保険等の加入状況の記入要領］
1 | 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
2 | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
3 | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
4 | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
5 | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］
一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。
※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
Note on W19: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z23: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z26: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AC1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 施工体制台帳（様式例-4）
《参 考》
施工体制台帳 様式例-4
<<再下請負関係>>
再下請業者及び再下請契約関係について次にとおり報告いたします。
会社名 | [8 empty] | 代表者名
住 所 電話番号 |  | 〒
|  | （TEL | [10 empty] | － |  |  | － |  | )
工事名称 及び 工事内容
工 期 |  | 自 | 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[7 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
[7 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  | 雇用管理責任者名
| 資 格 内 容 | [7 empty] | ※専門技術者名
資 格 内 容
担当工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
※ [主任技術者、専門技術者の記入要領] 1 主任技術者の配置状況について[専任・ 非専任]のいづれかに○印を付すること。 2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施 工の場合等でその工事に含まれる専門工事 を施工するために必要な主任技術者を記載 する。(一式工事の主任技術者が専門工事の 主任技術者としての資格を有する場合は専 門技術者を兼ねることができる。) 複数の専門工事を施工するために複数の 専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて 全員を記載する。
3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで 記入する) (1)経験年数による場合 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)その他 10年以上の実務経験 (2)資格等による場合 1)建設業法「技術検定」 2)建築士法「建築士試験」 3)技術士法「技術士試験」 4)電気工事士法「電気工事士試験」 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 6)消防法「消防設備士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
※［健康保険等の加入状況の記入要領］
1 | 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
2 | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
3 | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
4 | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
5 | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］
一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。
※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
Note on W12: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z16: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z19: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 施工体系図（様式例-5）
《参 考》
施工体制台帳 様式例-5
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発 注 者 名 |  | 宇佐市 |  | 工期 |  |  | 自 | 年 月 日
工 事 名 称 |  | 令和２年度 |  |  |  |  | 至 | 年 月 日
元 請 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
監 督 員 名 |  |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
監理技術者名 主任技術者名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
専門技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
| 担当工事内容 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
専門技術者名 |  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
[5 empty] | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
|  |  | 書 記 |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
副 会 長 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
|  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
[5 empty] | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
（注）一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、 現場責任者名、工期を記入する。 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
|  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
[5 empty] | 工 事 内 容 |  |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
|  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容 | 工事 |  | 担当工事 内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
Note on AD4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 過積載防止
過積載防止の取組みに関する実施状況
工事名 | 令和２年度
（説明）
（添付図、写真等）
説明資料は簡潔に作成するものとする。

## 地下埋・架空線等事故防止
地下埋設物、架空線等事故防止の取組みに関する実施状況
工事名 | 令和２年度
（説明）
（添付図、写真等）
説明資料は簡潔に作成するものとする。

## 創意工夫、地域貢献 一覧表
創意工夫、地域への貢献等に関する実施状況
項目 |  | 評価内容 |  | 対応事項等
| 創意工夫 |  | 施工 |  | 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫
コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫
土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫
部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫
設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫
給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫
照明などの視界の確保に関する工夫
仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫
運搬車両、施工機械等に関する工夫
支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫
盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫
施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫
出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫
施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫
ICT（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事
特殊な工法や材料を用いた工事
優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事
|  |  | 品質 |  | 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫
コンクリート材料、打設、養生に関する工夫
鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫
配筋、溶接作業等に関する工夫
|  |  | 安全衛生 |  | 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している
安全を確保するための仮設備等に関する工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫
現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫
有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫
一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫
厳しい作業環境の改善に関する工夫
環境保全に関する工夫
|  |  | その他 |  | その他
| 地域への |  | 地域への |  | 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ
| 貢献等 |  | 貢献等 |  | 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った
定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った
道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した
地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った
災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った
その他
１．該当する項目の□にレマークを記入。
２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を別紙に整理。
３．地域への貢献等は工期内に実施を対象。なお、救援活動は工期内に発生した自然災害等を対象

## 創意工夫、地域貢献
創意工夫、地域への貢献等に関する実施状況
工事名 | 令和２年度 |  | ／
項目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
（添付図、写真等）
説明資料は簡潔に作成するものとする。

## 活動報告書
○○○○ 活動報告書
工事名 |  |  | 令和○年度 ○○○○第○－○号 ○○○○工事
実施日 |  |  | 令和○年○○月○○日 |  | 実施時間 | ○：○○ ～ ○：○○
実施場所 |  |  | ○○現場事務所、○○会社会議室
実施者 |  |  | ○○ △太郎
出席者 （××名） |  |  | 会社名 | 参加者氏名 | 会社名 |  | 参加者氏名
|  |  | □建設 | ○○ ○○ | ○組 |  | ◇◇ ◇◇
|  |  | 〃 | □□ □□
|  |  | 〃 | ×× ××
|  |  | △工業 | ☆☆ ☆☆
|  |  | 〃 | ◎◎ ◎◎
【実施内容の概要】
※実施した内容を項目別に作成し簡潔に書く
【実施状況写真】
※実施状況が分かる写真を１枚程度貼り付ける。
【備考】
1. | 本様式は「災害防止協議会」、「工事関係者連絡会議」、「安全教育・訓練」、「新規入場者教育」の活動報告書として作成する様式である。
2. | 上記の活動報告書は、各活動毎に作成し1枚程度で提出する。ただし、内容の説明が出来るよう活動時に使用した資料を検査時に持参し提示する。
（同じ日に活動しても報告書は別々に作成する）

## 技術提案履行報告表紙
技 術 提 案 履 行 報 告 書 （課題毎）
|  |  |  | 工事名 |  | 令和２年度
会社名
課題名 | [6 empty] | 発注者 評価の 有無 | 監督員 確認 状況 | 履行の 可否
提 案 項 目 (1) |  | （タイトル） | 提案費用 （精算額） |  | 万円
（具体的な内容・説明等）
提 案 項 目 (2) |  | （タイトル） | 提案費用 （精算額） |  | 万円
（具体的な内容・説明等）
提 案 項 目 (3) |  | （タイトル） | 提案費用 （精算額） |  | 万円
（具体的な内容・説明等）
提 案 項 目 (4) |  | （タイトル） | 提案費用 （精算額） |  | 万円
（具体的な内容・説明等）
提 案 項 目 (5) |  | （タイトル） | 提案費用 （精算額） |  | 万円
（具体的な内容・説明等）
・「発注者評価の有無」については、技術提案が応札時に発注者から評価され履行義務がある場合は「○」、評価されておらず履行義務が無い場合は「×」とする。
・「監督員の確認状況」については、履行状況を監督員に確認してもらっている場合は「○」、確認してもらっていない場合は「×」、評価されておらず履行確認の対象外は「－」とする。
・「履行の可否」については請負者による履行可否の判断とする。応札時と同じ提案内容で履行している場合は「◎」、応札時から提案内容を変更して履行している場合は「○」 、履行していない場合は「×」、評価されておらず履行義務が無い場合は「－」とする。
・履行報告確認書①は履行義務がある提案毎に作成する。必要に応じて応札時の補足説明資料及び写真やデータなどを添付する。（添付資料様式有）。
・技術提案履行報告書は完成検査時に検査員に写しを提出する。

## 技術提案履行報告書①
技 術 提 案 履 行 報 告 書 （提案毎）
|  |  |  | 工事名： | ○○第○号○○工事
会社名：
課題名 |  | 「□□対策」 |  |  |  | 提案番号 | △
提 案 項 目 | （タイトル）
（具体的な内容・説明等）
補足説明 | 《内容説明》
変更 | 《現場条件の変更による内容変更等》
履行状況 | 《提案項目の確認状況及び確認内容等》
効果等 | 《技術提案の履行による効果等》
《技術提案の履行における問題点等》
受注者の評価
発注者の評価
※完成検査時点で効果の判断ができない場合（将来しかわからないもの等）は評価困難を選択する。
《履行状況写真及びデータ等》
効果が大きい
効果はあるが小さい
効果の有無を確認できない
効果はみられない
効果が大きい
効果の有無を確認できない
効果はあるが小さい
効果はみられない
評価困難（できない）
評価困難（できない）

## 技術提案履行報告書②添付資料
技 術 提 案 履 行 報 告 書 （提案毎：添付資料）
|  | 工事名： | ○○第○号○○工事
会社名：
課題名 | 「□□対策」 |  |  | 提案番号 | △
《履行状況写真及びデータ等》

## （記載例）技術提案履行報告書
技 術 提 案 履 行 報 告 書 （提案毎）
[5 empty] | 工事名： | ○○第○号○○工事
会社名：
課題名 |  | 「□□コンクリート品質確保対策」 |  |  |  |  | 提案番号 | △
提 案 項 目 | （タイトル） |  | □□コンクリートに○○○○を混入し剥離・剥落の防止
（具体的な内容・説明等）
本コンクリートは○○部分に亀裂が多く、特に背面の岩質が軟化しており、地山の緩みが想定されることから、□□コンクリートの剥離や剥落が懸念される。 弱部になることが想定される○○部分に□□コンクリートの剥離や剥落を防止する目的で No.×～No.××の間で□□コンクリート用○○○○（製品名：▲▲▲▲▲）を1m3あたり、××kgを混入する。 効果としては、□□コンクリートに○○○○を混入することにより、コンクリートの引張り力や靱性が向上し、施工直後のみではなく、将来に渡る剥離や剥落の防止に繋がる。
補足説明 | 《内容説明》 □□コンクリート用○○○○ 製品名▲▲▲▲▲ 使用範囲及び数量 No.×～No.×× ，□□コンクリート××m3－××kg 配合（案） セメント量○○○、水○○○○、細骨材○○○、粗骨材○○○、混和剤○○○、補強繊維○○○
変更 | 《現場条件の変更による内容変更等》 掘削の結果、岩級区分が☆級→★級に変更となり、No.××～No.×××の間の□□パターンも変更となったことから変更。 当初使用範囲及び数量 No.×～No.×× ，□□コンクリート××m3－▲▲▲▲▲××kg 変更使用敗因及び数量 No.×～No.×× ，□□コンクリート××m3－▲▲▲▲▲××kg
履行状況 | 《提案項目の確認状況及び確認内容等》 ①履行状況の確認時期→コンクリート打設前の○○○○混入時に確認（1日2回） ②監督員の履行確認時期→構造物毎に1回 ③監督員による履行確認状況 ・×月×日 ○○コンクリート打設前に○○○○の混入を確認（1m3あたり××Kg) →監督員立会写真あり。 ・管理写真にて▲▲▲▲▲の空袋を確認。
効果等 | 《技術提案の履行による効果等》 型枠脱枠後の仕上がりがよく、密実なコンクリートに仕上がっている。 ２８日の圧縮試験結果でも圧縮強度が３割～５割大きい結果となっている。 しかしながら、剥離や剥落に対する効果は現段階では確認はできない。
《技術提案の履行における問題点等》 施工性が低下し、作業効率が通常のコンクリート打設と比較し、半分程度となった。 ▲▲▲▲▲を攪拌する際に均一に攪拌する必要があり、攪拌状況を定量的に確認することが難しい。
受注者の評価
発注者の評価
※完成検査時点で効果の判断ができない場合（将来しかわからないもの等）は評価困難を選択する。
《履行状況写真及びデータ等》
応札時の技術資料様式２と同じ内容を記入する。
応札時の補足説明資料に記載されている内容を記入する。
応札後に条件変更や技術提案の一部を変更した場合にその内容を記入する。
履行確認をおこなう時点や内容及び確認状況を記入する。
技術提案を履行することで得られる効果を記入する。効果がすぐに発現されない場合は将来的な効果を記入する。併せて履行時の問題点や履行における問題点や改善点などを記入する。
受注者がいずれかをチェックする。
発注者がいずれかをチェックする。
受注者
発注者
記入例
効果が大きい
効果はあるが小さい
効果の有無を確認できない
効果はみられない
効果が大きい
効果の有無を確認できない
効果はあるが小さい
効果はみられない
評価困難（できない）
評価困難（できない）

## 技能者活用履行確認様式
技能者（建設マスタ－・登録基幹技能者）の活用計画の履行報告書
工事名
会社名
当該工事に係る当社の建設マスター・登録基幹技能者の活用に関する履行報告をいたします。
建設マスターの活用計画
従事予定工種 |  | 職 種 | 受賞年度 | 氏 名 | 所属会社名 | 従事予定作業 | 従事予定期間 |  |  | 備考 | → | 応札時の技術資料に記載している内容を記入
例）舗装工 |  | 舗装工 | 平成26年 | 建設 一郎 | (株)県庁舗装 | ｱｽﾌｧﾙﾄ敷設 | 平成27年5月 | ～ | 平成27年8月
～
建設マスターの活用実績
従事工種 |  | 職 種 | 受賞年度 | 氏 名 | 所属会社名 | 従事作業 | 作業期間 |  |  | うち 作業日数 | うち 従事日数 | 確認資料 |  | 備考
例）舗装工 |  | 舗装工 | 平成26年 | 建設 一郎 | (株)県庁舗装 | ｱｽﾌｧﾙﾄ敷設 | 2015-05-01 | ～ | 2015-08-09 | 90日 | 30日 | 出勤簿・工事日報・建退共・写真等
登録基幹技能者の活用計画
従事予定工種 |  | 職 種 （登録○○基幹技能者） | 修了証番号 | 氏 名 | 所属会社名 | 従事予定作業 | 従事予定期間 |  |  | 備考 | → | 応札時の技術資料に記載している内容を記入
例）コンクリート工 |  | 鉄筋 | 第1000号 | 建設 太郎 | (株)鉄筋土木 | 鉄筋加工・組立 | 平成26年4月 | ～ | 平成27年1月
～
登録基幹技能者の活用実績
従事工種 |  | 職 種 （登録○○基幹技能者） | 修了証番号 | 氏 名 | 所属会社名 | 従事作業 | 作業期間 |  |  | うち 作業日数 | うち 従事日数 | 確認資料 |  | 備考
例）コンクリート工 |  | 鉄筋 | 第1000号 | 建設 太郎 | (株)鉄筋土木 | 鉄筋加工・組立 | 2015-04-15 | ～ | 2015-05-30 | 40日 | 20日 | 出勤簿・工事日報・建退共・写真等
～
※必要に応じて従事日数が確認できる資料を添付すること。

## 社内ﾊﾟﾄﾛｰﾙ実施記録
社内パトロール実施記録 一覧表
工事名 ： | 令和２年度
実施日 | パトロール内容 | 実施者 |  | 指摘事項等 | 指摘に対する是正事項等 | 備考
2020-01-01 | （例）重機操作、作業員の安全確保、工事看板、交通規制 | 社内パトロール員 | 印 | 特になし | 特になし
現場に置いておき、社内パトロールが終わったら、社内パトロール員が手書きで記入する。
「印」はサインで良い。
最後は、原本を「提示」する。

## 元請－下請間の完成検査願・引渡書
令和○○年○○月○○日
（元請会社側） |  | 殿
|  |  | （下請会社側） | 印
引 き 取 り 検 査 願
下記工事について、完成したので引き取り検査をお願いします。
工事名 | 令和○○年度 ○○○○第○－○号 ○○○○工事
検査希望日 | 令和○○年○○月○○日
令和○○年○○月○○日
（下請会社側） |  | 殿
|  |  | （元請会社側） | 印
工 事 目 的 物 引 受 書
上記引き取り検査願のあった工事について、工事目的物を引き受けします。
検査年月日 | 令和○○年○○月○○日
参考様式

## 受払簿
建設業退職金共済証紙受払簿（工事別）
元請名 |  |  |  |  | 工期 |  |  | ～
工事名 | 令和２年度 |  |  |  | 工事金額 |  |  | 作成者 | ㊞
受入年月日 | 受入 枚数 | 業者名 | 被共済 者数 | 払出年月日 |  | 共済手帳への 証紙貼付枚数 | 貼付年月日 | 払出枚数 | 証紙残数 | 適 用
参考様式

## 受払簿 (記載例)
建設業退職金共済証紙受払簿（工事別）
元請名 | 株式会社 ＡＡＡＡ建設会社 |  |  |  | 工期 | 2020-04-01 |  | ～ | 2021-03-15
工事名 | 令和２年度市道○○線道路改良工事 |  |  |  | 工事金額 | 10000000 |  | 作成者 |  | □ □ □ □ ㊞
受入年月日 | 受入 枚数 | 業者名 | 被共済 者数 | 払出年月日 |  | 共済手帳への 証紙貼付枚数 | 貼付年月日 | 払出枚数 |  | 証紙残数 | 適 用
2020-04-01 | 100 | [9 empty] | 本工事費率分にて購入 受入枚数は１日券としての枚数
|  | ㈱ＡＡＡＡ建設会社 | 3 | 2020-05-01 |  | 50 | 2020-05-01 | 50 |  | 50 | 共済契約番号 ○○-○○○○○
|  | ㈱ＢＢＢＢ建設会社 | 2 | 2020-05-15 |  | 30 | 2020-05-15 | 30 |  | 20 | 共済契約番号 ○○-○○○○○
2020-06-15 | 20 | [8 empty] | 40 | 不足分追加購入
|  | ㈱ＡＡＡＡ建設会社 | 3 | 2020-06-15 |  | 40 | 2020-06-15 | 40 |  | 0
2020-07-15 | 30 | [8 empty] | 30 | 変更契約の為追加購入
|  | ㈱ＡＡＡＡ建設会社 | 1 | 2020-07-15 |  | 10 | 2020-07-15 | 10 |  | 20
Note on L1: 【記載例】
参考様式

## 交付依頼書
建退共制度に係る被共済者就労状況報告書
（兼建設業退職金共済証紙交付依頼書）
整理番号
[14 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
元 請
事業所 | [5 empty] | 殿
下請事業者
㊞
下記のとおり共済証紙の交付を依頼します。
記
工事名
工事場所
共済契約者番号
|  | 期間 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
現場責任者確認
|  | 被共済者数 |  | 人 | 延べ就労日数 | [6 empty] | 日
印
建 設 業 退 職 金 共 済 証 紙 受 領 書
整理番号
元 請
| 事業所 | [5 empty] | 殿
[5 empty] | １日券 | [5 empty] | 枚
[5 empty] | １０日券 | [5 empty] | 枚
上記の共済証紙を受領いたしました。
[13 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 下請事業所 | [14 empty] | 印